Приложение 3
к приказу МБОУ

«Гуманитарно-математический лицей»
от 24.01.2023  № 76/1-о

Дорожная карта (план мероприятий)

по разработке основной  образовательной программы

дошкольного образования

МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»

Нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 и от 08.11.2022 № 955),

Цель: проведение мероприятий по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Ожидаемый результат: основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» соответствует требованиям  федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Дорожная карта (план мероприятий)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное и организационное обеспечение |
| 1.1. | Формирование банка нормативных правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО (с последующим пополнением) ознакомление с ними педагогических работников | В течение всего периода | Заместитель директора по ДР Данилова Е.В. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» (далее - ООП ДО) в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО); разработка дорожной карты (плана мероприятий) | Март 2023 года | Заместитель директора по ДР Данилова Е.В. |
| 1.3. | Совещание с членами рабочей группы, ознакомление с нормативными, регламентирующими разработку ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Март 2023 года | Заместитель директора по ДР Данилова Е.В. |
| 1.4. | Мониторинг использования учебно-методического комплекта для реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Март-май 2023 года | Рабочая группа |
| 1.5. | Проведение мониторинга по вопросу определения готовности МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» к введению ФОП ДО | Март-июнь 2023 года | Рабочая группа |
| 1.6. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о реализации с 01.09.2023 ООП в соответствии с ФОП ДО | Апрель – август 2023 года | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. |
| 1.7. | Экспертиза действующих локальных актов МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», разработка предложение по внесению в них изменений (при необходимости) | до 01.08.2023 | Рабочая группа |
| 1.8. | Организация и проведение педагогического совета по вопросам перехода на ФОП ДО | В течение текущего учебного года | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. |
| 1.9. | Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей) обучающихся по реализации вариативной части ООП ДО, дополнительного образования | Март-май 2023 года | Рабочая группа |
| 1.10. | Разработка ООП ДО МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) в соответствии с ФОП ДО | Апрель-июнь 2023 года | Рабочая группа |
| 1.11. | Формирование предложений по внесению изменений в локальные нормативные акты «МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» (при необходимости) | Апрель-июнь 2023 года | Рабочая группа |
| 1.12. | Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с ООП ООО | Июнь-август 2023 года | Педагогические работники |
| 1.13. | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март 2023 года, далее постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Размещение информации о введении ФОП ДО на сайте МБОУ «Гуманитарно-математический лицей». | Май 2023 года | Инженер-программист Федяинов А.Ю. |
| 2.2. | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Март – август 2023 года | Заместитель директора по АХР Д.Ю. Шмигирилов, инженеры-программисты |
| 2.3. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению ФОП ДО | Постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. |
| 2.4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФОП ДО и внесения дополнений в содержание ООП ДО | Постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. |
| 2.5. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Постоянно | Заместитель директора по ДР Данилова Е.В. |
| 3. Методическое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечение педагогических работников методическими материалами по сопровождению реализации ООП ДО | В течение текущего учебного года, далее - постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. старшие воспитатели |
| 3.2. | Разработка (корректировка) планов методической работы с ориентацией на реализацию ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | В течение текущего учебного года, далее – постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. Рабочая группа |
| 3.3. | Обеспечение методическими материалами педагогических работников по сопровождению реализации коррекционно-развивающей работы | В течение текущего учебного года, далее – постоянно | Старшие воспитатели |
| 3.4. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников через проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации | Постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. старшие воспитатели |
| 3.5. | Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам введения ФОП ДО | В течение текущего учебного года, далее – постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. старшие воспитатели |
| 3.6. | Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО на всех уровнях. | В течение текущего учебного года, далее – постоянно | Заместитель директора по ДР Данилова Е.В. |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения для обеспечения реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | В течение текущего учебного года, далее - постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. |
| 4.2. | Анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников при переходе на ФОП ДО | Май 2023 | Заместитель директора по ДР Данилова Е.В. Рабочая группа |
| 4.3. | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников в связи с введением ФОП ДО | Август 2023 года, далее - постоянно | Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В. старшие воспитатели |
| 5. Материально-техническое обеспечение |
| 5.1. | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | В течение текущего учебного года, далее - постоянно | Рабочая группа Заместители директора по ДР Андреева Л.Н. Борщева М.Ю. Гавришова О.П. Данилова Е.В. Мещерякова Н.Н. Пригульная Г.В |
| 5.2. | Обновление материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной среды МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» в соответствие с требованиями ФОП ДО | В течение текущего учебного года, далее - постоянно | Администрация МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» |
| 5.3. | Обеспечение укомплектованности методических кабинетов учебных корпусов «Антошка», «Лучики», «Орленок», «Солнышко», «Филиппок» печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в соответствии с ООП ДО | Постоянно | Администрация МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» |
| 5.4. | Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной образовательной среды | Постоянно | Администрация МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» |